ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Утверждено Приказом

Службы от 12.02.2009 № 10-п

Регламент

проведения проверок при осуществлении государственного строительного

надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных,

отремонтированных объектов капитального строительства требованиям

технических регламентов (норм и правил), иных нормативных

правовых актов и проектной документации

(Желтым цветом выделена документация, разрабатываемая ООО «СтройТепловидение»)

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент разработан на основании #M12293 0 901919338 0 0 0 0 0 0 0 2279482694статей 52, 54, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации#S, #M12293 1 901967210 0 0 0 0 0 0 0 942492222Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации#S, утвержденного #M12291 901967210постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации"#S,#M12293 2 901967210 0 0 0 0 0 0# #M12291 8402460постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2004 N 1747 "О Службе государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга"#S и Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 №1129 (РД-11-04-2006).

2. Настоящий Регламент устанавливает требования к проведению Службой государственного строительного надзора и экспертизы СПб (далее - орган государственного строительного надзора), проверок соответствия выполненных при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации (далее - проверки) и оформлению результатов таких проверок, а также требования, предъявляемые к выдаче заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (далее - заключение) или принятию решения об отказе в выдаче такого заключения (далее - решение об отказе в выдаче заключения).

3. Проверки проводятся должностным лицом органа государственного строительного надзора в следующих случаях:

а) наступления сроков завершения работ, которые подлежат проверке в соответствии с программой проведения проверок;

б) получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о завершении работ, которые подлежат проверке.

в) получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства;

г) получения обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к осуществлению государственного строительного надзора;

д) получения сведений о выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, подлежащих проверке, из иных источников.

Итоговая проверка соответствия построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (далее - итоговая проверка) проводится Управлением государственного строительного надзора в случае получения извещения застройщика или заказчика об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и предъявления актов проверок  с положительными заключениями о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта пожарным, экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям технических регламентов (обязательным требованиям действующих нормативных документов) и проектной документации (получившей положительные заключения) в соответствии с которыми осуществлялось строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта.

II. Подготовка к проведению проверок при осуществлении

государственного строительного надзора

1. Проверки проводятся должностным лицом (должностными лицами) Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, уполномоченным (уполномоченными) на основании соответствующего приказа (распоряжения) начальника Службы государственного строительного надзора и экспертизы от его имени осуществлять такой надзор (далее - должностное лицо органа государственного строительного надзора).

2. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней до начала осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, направляет в орган государственного строительного надзора извещение (по образцу, приведенному в #M12293 1 902031885 2028685173 106 78 6 1376108387 2918883727 3003153602 1088328приложении N 1 к настоящему Регламенту#S) о начале таких работ с приложением документов, предусмотренных #M12293 2 901919338 0 0 0 0 0 0 0 3329317576частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации#S.

В извещении о начале строительства, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства указываются сведения:

а) о застройщике или заказчике;

б) об объекте капитального строительства;

в) о разрешении на строительство;

г) о заключении государственной экспертизы проектной документации;

д) о дате начала и окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства;

е) перечень прилагаемых к извещению документов.

3. Извещение, указанное в #M12293 3 902031885 81 794528714 396586 1092444434 1514817440 2836 2827 1239781295пункте 5 настоящего Регламента#S, с прилагаемыми к нему документами является основанием для регистрации и включения объекта должностными лицами органа государственного строительного надзора в программу проведения проверок (План работы специалиста Управления Госстройнадзора #M12293 4 902031885 0 0 0    #S).

4. Перед началом проверки, но не позднее чем за 3 рабочих дня до ее проведения, должностное лицо органа государственного строительного надзора уведомляет застройщика или заказчика о проведении проверки посредством телефонной, факсимильной или электронной связи. В уведомлении указываются сведения о дате проведения проверки, предмете проверки, иные сведения, необходимые для проведения проверки. В случае, если уведомление вручается представителю застройщика или заказчика или направляется посредством факсимильной либо почтовой связи, оно составляется по образцу, приведенному в #M12293 2 902031885 0 0 0 0 0 0 0 2623041589приложении N 3 к настоящему Регламенту#S. Уведомление вручается уполномоченному представителю заказчика или застройщика на основании соответствующего документа о представительстве. В случае отказа от получения на руки (подписания) уведомления представителем застройщика или заказчика документ направляется по факсу или по почте заказным письмом с уведомлением.

Необходимость уведомления застройщика или заказчика о проведении проверки, предусмотренная настоящим пунктом, не распространяется на случаи проведения проверок, вызванные аварийными ситуациями на объекте капитального строительства, возможной угрозы причинения вреда физическим и юридическим лицам при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства и иными обстоятельствами чрезвычайного характера.

5. Застройщик или заказчик обязан обеспечить, в том числе через лиц, осуществляющих строительство, условия для выполнения должностным лицом органа государственного строительного надзора своих полномочий, предусмотренных #M12293 0 901919338 0 0 0 0 0 0 0 2279482694статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации#S, #M12293 1 901967210 24572 4216715003 217114040 3232494294 2677098576 2078028736 4089007700 1088328пункта 24 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации#S.

III. Порядок проведения проверок при осуществлении

государственного строительного надзора

1. При проведении проверки должностное лицо органа государственного строительного надзора осуществляет следующие действия:

а) рассматривает представленные застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, для проведения проверки документы, связанные с выполнением работ (включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения), а также применением строительных материалов (изделий);

б) проводит визуальный осмотр выполненных работ (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения) и примененных строительных материалов (изделий) (далее - выполненные работы);

в) оформляет результаты проведенной проверки выполненных работ;

г) в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществляет действия, направленные на привлечение к административной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения.

Последовательность действий, предусмотренных #M12293 0 902031885 0 0 0 0 0 0 0 984434908подпунктами "а"#S, #M12293 1 902031885 0 0 0 0 0 0 0 984434908"б" настоящего пункта#S, определяется должностным лицом органа государственного строительного надзора самостоятельно.

2. Должностное лицо органа государственного строительного надзора в соответствии с #M12293 2 902031885 0 0 0 0 0 0 0 984434908подпунктом "а" пункта 1 настоящего Регламента#S проверяет следующие документы, в том числе:

а) общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ;

б) исполнительную документацию, в том числе акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на безопасность, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также без разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

в) акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора;

г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов;

е) документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.

3. Должностное лицо органа государственного строительного надзора в соответствии с #M12293 0 902031885 0 0 0 0 0 0 0 984434908подпунктом "а" пункта 1 настоящего Регламента#S посредством визуального осмотра проверяет:

а) соблюдение требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации применительно к выполненным работам;

б) устранение нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора;

в) соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.

4. При выявлении в результате проведенной проверки нарушений должностное лицо органа государственного строительного надзора составляет акт по образцу, приведенному в #M12293 1 902031885 0 0 0 0 0 0 0 4047068794приложении N 4 к настоящему Регламенту#S, являющийся основанием для выдачи заказчику, застройщику, иному лицу, осуществляющему строительство (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения), предписания об устранении выявленных нарушений (далее - предписание) по образцу, приведенному в #M12293 2 902031885 0 0 0 0 0 0 0 1994486274приложении N 5 к настоящему Регламенту#S.

Сведения о результатах проверки заносятся должностным лицом органа государственного строительного надзора в общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ.

5. Акт, оформляемый по результатам проверки, и выданное на его основании предписание составляются в 2 экземплярах. К акту о проведенной проверке прилагаются составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы (при их наличии). Первые экземпляры акта и предписания, а также копии указанных документов направляются (вручаются) заказчику, застройщику, иному лицу, осуществляющему строительство (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения). Вторые экземпляры акта и предписания, а также составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы остаются в деле органа государственного строительного надзора.

Документы направляются по почте заказным письмом с уведомлением или вручаются уполномоченному представителю заказчика или застройщика, лица, осуществляющего строительство, на основании соответствующего документа о представительстве. В случае отказа от получения на руки (подписания) документа представителем застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, документ направляется по почте в указанном выше порядке.

6. После устранения выявленных государственным строительным надзором нарушений лицо, осуществляющее строительство, направляет в орган государственного строительного надзора извещение об устранении выявленных нарушений, составляемое по образцу, предусмотренному в #M12293 0 902031885 0 0 0 0 0 0 0 4039209239приложении N 6 к настоящему Регламенту#S.

7. При выявлении в ходе проведения проверки действий (бездействия), за совершение которых #M12291 901807667Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях#S предусмотрена административная ответственность, должностное лицо органа государственного строительного надзора осуществляет полномочия в соответствии и в порядке, предусмотренных указанным #M12293 0 901807667 0 0 0 0 0 0 0 3247451844Кодексом#S.

8. В случае выявления должностным лицом органа государственного надзора при проведении проверки нарушений застройщиком или заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, иными лицами законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, надзор за соблюдением которых не входит в полномочия органа государственного строительного надзора, материалы, свидетельствующие об указанных нарушениях, направляются в соответствующий надзорный орган или прокуратуру.

9. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, повлекших причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, осуществляется органом государственного строительного надзора в порядке, предусмотренном #M12293 1 901919338 0 0 0 0 0 0 0 3133514297статьей 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации#S, #M12293 2 902015165 584910322 3391985311 1196115544 1389549260 3977018333 1754142612 3981675997 1188862223Правилами установления федеральными органами исполнительной власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности#S, утвержденными #M12291 902015165постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2006 года N 702#S.

10. Проверки могут быть сопряжены либо с проведением органом государственного строительного надзора экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов (изделий) (далее - экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания), либо с требованием к застройщику, заказчику или подрядчику проведение вышеуказанных действий.

Такие экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания проводятся органом государственного строительного надзора через лиц, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к указанным лицам, с применением средств измерений, прошедших в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

11. Требования к проведению экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Результаты проведенных экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний оформляются документом, в котором должно содержаться подробное описание проведенного исследования и сделанные в результате его проведения выводы в зависимости от объема, состава и характера проведенной экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания. К указанному документу прилагаются копии документов, составленные в процессе проведения экспертизы, обследования, лабораторных и иных испытаний.

Один экземпляр документа, отражающего результаты проведенных экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, остается в деле органа государственного строительного надзора.

IV. Особенности проведения итоговой проверки при осуществлении

государственного строительного надзора

1. До начала итоговой проверки после фактического окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства застройщик или заказчик направляет в орган государственного строительного надзора, на имя начальника Управления Госстройнадзора, заявление на проверку соответствия объекта экологическим, противопожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам.

По итогам указанных проверок в течении 5 
(пяти) рабочих дней составляются акты на предмет соответствия объекта вышеуказанным нормам либо выдается перечень нарушений для устранения в обговоренные предписанием сроки. Оригиналы актов передаются специалисту, осуществляющему государственный строительный надзор на объекте, для включения в дело по осуществлению государственного строительного надзора.

2. Итоговая проверка назначается начальником Управления Госстройнадзора  в течение 7 рабочих дней после получения извещения застройщика или заказчика об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, составляемого по образцу, приведенному в #M12293 0 902031885 0 0 0 0 0 0 0 3752617194приложении N 7 к настоящему Регламенту на основании актов проверок соответствия объекта экологическим, противопожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам#S.

Указанное извещение направляется застройщиком или заказчиком после фактического окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, устранения всех нарушений, допущенных при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, оформления исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также применением строительных материалов (изделий).

О проведении итоговой проверки застройщик или заказчик уведомляется должностным лицом органа государственного строительного надзора в соответствии с #M12293 0 902031885 85 2045977282 3890656664 3003152344 2836 2827 1239781295 1873646пунктом 7 настоящего Регламента#S.

3. При проведении итоговой проверки должен соблюдаться порядок проведения проверки, предусмотренный #M12293 1 902031885 0 0 0 0 0 0 0 984434908главой III настоящего Регламента#S, а также:

а) визуально осматривается построенный, реконструированный, отремонтированный объект капитального строительства в полном объеме (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения и примененные строительные материалы (изделия);

б) проверяются все акты (предписания, извещения) об устранении нарушений (недостатков), выявленных при осуществлении государственного строительного надзора и проведении строительного контроля.

в) проводят проверку документов и материалов согласно перечню (приложение №9 Регламента).

4. Результат проведенной итоговой проверки оформляется актом, составляемым по образцу, приведенному в #M12293 2 902031885 0 0 0 0 0 0 0 4047068794приложении N 4 к настоящему Регламенту#S. Указанный акт является основанием для обращения застройщика или заказчика за выдачей заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

V. Порядок выдачи заключений о соответствии построенных,

реконструированных, отремонтированных объектов капитального

строительства требованиям технических регламентов

(норм и правил), иных нормативных правовых актов

и проектной документации

1. Заявление  на выдачу Заключения подается уполномоченным представителем заказчика или застройщика на имя начальника Управления Госстройнадзора и составляется по образцу, приведенному в приложении № 8 к настоящему Регламенту.

2. Прием заявлений (документов) на выдачу заключения о  соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации  (далее –Заключение) осуществляется Сектором выдачи заключений государственного строительного надзора УГСН еженедельно по приемным  дням.

3. Регистрация Заявлений на выдачу Заключения производится в электронной базе с указанием даты приема заявления.

4. Подготовка  Заключений осуществляется Сектором выдачи заключений государственного строительного надзора УГСН на основании документов, представляемых специалистами Управления Госстройнадзора, осуществляющими надзор за объектом капитального строительства.

5. Специалист Управления Госстройнадзора, осуществляющий надзор за объектом капитального строительства передает в Сектор выдачи заключений государственного строительного надзора УГСН следующие документы:

- копию разрешения на строительство объекта;

- копию  положительного (ых) заключения (ий) государственной экспертизы проектной документации;

- оригиналы извещений  о начале и завершении работ на объекте;

- оригинал справки по данным технической инвентаризации;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки на выдачу заключения выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки на выдачу заключения выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

- оригинал акта итоговой проверки объекта капитального строительства;

- оригиналы  актов проверок  (с положительными заключениями о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта) пожарным, экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям технических регламентов (обязательным требованиям действующих нормативных документов) и проектной документации (получившей положительные заключения) в соответствии с которыми осуществлялось строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта.

- другие материалы, имеющиеся в деле по осуществлению государственного строительного надзора.

6. Решение о выдаче Заключения принимается начальником Управления Госстройнадзора.

7. Заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, составляемое по образцу предусмотренному в приложении №12 к настоящему Регламенту, оформляется на специальном бланке Управления государственного строительного надзора,  подписывается начальником соответствующего отдела надзора за строительством и реконструкцией объектов, начальником отдела за специальными видами работ, или лицами на которых возложены соответствующие обязанности и утверждается начальником Управления Госстройнадзора.

8. По истечении 10 рабочих дней со дня приема заявления заявителю выдается экземпляр оригинала Заключения или письменный мотивированный отказ в выдаче Заключения (под роспись в графе журнала регистрации с указанием даты и времени получения и соответствующей отметкой в электронной базе). Заключение вручается уполномоченному представителю заказчика или застройщика на основании доверенности.

9. После выдачи Заключения дело по осуществлению государственного строительного надзора передается в Отдел выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию под роспись в Реестре дел.

10. За несвоевременную подготовку и выдачу управлением Госстройнадзора Заключений или мотивированных отказов в выдаче Заключений предусматривается ответственность в соответствии с действующим законодательством.

11. Принятие органом государственного строительного надзора решения об отказе в выдаче заключения о соответствии не препятствует повторному обращению застройщика или заказчика за выдачей заключения о соответствии после устранения причин, послуживших основанием для принятия органом государственного строительного надзора указанного решения.

Приложение N 1

Образец

| #G0ИЗВЕЩЕНИЕ N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | " |  |  | " |  |  | 200 |  | г. |
| (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G01. Застройщик или заказчик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование застройщика или заказчика, |  |  |  |  |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество застройщика, |  |  |  |  |  |
| паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |
| 2. Объект капитального строительства |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование объекта капитального |  |  |  |
| строительства, краткие проектные характеристики |  |  |  |  |  |
| объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |
| 3. Адрес объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (почтовый |  |  |
| или строительный) |  |  |  |  |  |
| 4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |  |
| кем выдано, срок действия) |  |  |  |  |  |
| 5. Заключение государственной экспертизы проектной документации |  |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |  |
| кем выдано) |  |  |  |  |  |
| 6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (дата начала работ) |  |
| 7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (дата окончания работ) |
| 8. К настоящему извещению прилагаются |  |  |  |  |  |
| (перечень документов, |  |  |  |  |  |
| прилагаемых к извещению |  |  |  |  |  |
| в соответствии с #M12293 0 901919338 0 0 0 0 0 0 0 3329317576частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации#S) |  |  |  |  |  |

| #G0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (должность - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом) |
| М.П. (для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом) |  |  |  |  |

| #G0Отметка о получении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  | " |  |  |  |  |  | г. |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (должность) |

Приложение N 2

Образец

| #G0ИЗВЕЩЕНИЕ N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | " |  | " |  |  | 200 |  | г. |  |
| (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G01. Лицо, осуществляющее строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (наименование лица, осуществляющего строительство, |  |  |  |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; |  |  |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, |  |  |  |  |  |  |  |
| паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объект капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование объекта капитального |  |  |  |  |
| строительства, основные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Адрес объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (почтовый |
| или строительный) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |  |  |  |
| кем выдано, срок действия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Заключение государственной экспертизы проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |  |  |  |
| кем выдано) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Описание аварийной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  | (должность - для лица, осуществляющего строительство, являющегося юридическим лицом) |  |
| М.П. (для лица, осуществляю- щего строитель- ство, являющегося юридическим лицом) |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  | (должность - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом) |  |
| М.П. (для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

Образец

#G0

(наименование органа государственного строительного надзора и иные реквизиты в соответствии с требованиями к оформлению документов органа государственного строительного надзора)

| #G0УВЕДОМЛЕНИЕ N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о проведении проверки при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | " |  |  | " |  | 200 |  | г. |
| (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G0о проведении проверки |  | при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (указать нужное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекта капитального строительства по адресу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящим уведомляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование застройщика или заказчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о проведении проверки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дата проведения проверки с |  |  | " |  | " |  | 200 |  | г. по " |  | " |  | 200 |  | г. |
| предмет проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (указывается перечень работ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| документов, иные вопросы, подлежащие проверке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или указывается "итоговая") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройщик или заказчик обязан обеспечить, в том числе через лиц, осуществляющих строительство, условия для выполнения должностным лицом органа государственного строительного надзора полномочий, определенных #M12293 0 901919338 0 0 0 0 0 0 0 2279482694статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации#S, #M12293 1 901967210 24572 4216715003 217114040 3232494294 2677098576 2078028736 4089007700 1088328пунктом 24 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации#S, утвержденного #M12293 2 901967210 0 0 0 0 0 0 0 753283835постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года N 54#S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (должность) |

| #G0Уведомление получил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  | " |  |  |  |  |  | г. |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (должность) |

Примечание. В том случае, если уведомление направляется о проведении итоговой проверки, перед словом "проверка" указывается "итоговая".

Приложение N 4

Образец

| #G0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование органа государственного строительного надзора и иные реквизиты в соответствии с требованиями к оформлению документов органа государственного строительного надзора) |  |  |  |
| Номер дела |  | Экземпляр N |  |

| #G0АКТ ПРОВЕРКИ N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | " |  | " |  |  | 200 |  | г. |
| (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G0Мною (нами), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |  | (должность, |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. должностного лица органа государственного строительного надзора, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществляющего проверку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в присутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должности, |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. присутствующих представителей застройщика или заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| либо лица, осуществляющего строительство, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иных лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование |  |  |  |
| объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расположенного по адресу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (указать почтовый |  |  |  |  |
| или строительный адрес объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указываются выполненные работы (включая отдельные работы, строительные конструкции, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участки сетей инженерно-технического обеспечения), подлежавшие проверке, исполнительная и иная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или указывается "итоговая") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В результате проведенной проверки установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование нарушений с указанием наименования, статей (пунктов) технических регламентов (норм и правил), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По результатам проверки оформлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указываются документы, оформленные по результатам проверки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объяснения и замечания застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство (или его представителя), в отношении которого составлен акт, а также иных лиц, присутствовавших при проверке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  | (должность) |  |

| #G0Экземпляр Акта получил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  | " |  |  |  |  |  | г. |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (должность) |

Примечание. В том случае, если акт составляется по результатам проведения итоговой проверки, перед словом "проверка" указывается "итоговая".

Приложение N 5

Образец

#G0(наименование органа государственного строительного надзора и иные реквизиты в соответствии с требованиями к оформлению документов органа государственного строительного надзора)

| #G0Номер дела |  | Экземпляр N |  |
| --- | --- | --- | --- |

| #G0ПРЕДПИСАНИЕ N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | " |  | " |  |  | 200 |  | г. |
| (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G0Выдано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование застройщика или заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| либо лица, осуществляющего строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в отношении |  | строительства, реконструкции, капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расположенного по адресу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (указать почтовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или строительный адрес объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По результатам проведенной проверки составлен акт N |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  | 200 |  | г., |
| на основании которого предписываю: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (меры по устранению нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации с указанием сроков их выполнения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания застройщик или заказчик либо лицо, осуществляющее строительство, несет административную ответственность, предусмотренную #M12293 0 901807667 0 0 0 0 0 0 0 3200223047частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях#S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О выполнении настоящего предписания в срок до |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | г., уведомить |  |  |  |
| (наименование, адрес органа государственного строительного надзора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G0Экземпляр предписания получил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  | " |  |  |  |  |  | г. |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (должность) |

Приложение N 6

Образец

| #G0ИЗВЕЩЕНИЕ N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | " |  | " |  |  | 200 |  | г. |
| (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G01. Застройщик или заказчик либо лицо, осуществляющее строительство |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование, |  |  |  |  |  |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество, паспортные данные, |  |  |  |  |  |
| место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |
| 2. Объект капитального строительства |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства, |  |  |  |  |  |
| основные характеристики |  |  |  |  |  |
| объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |
| 3. Адрес объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (почтовый |  |
| или строительный) |  |  |  |  |  |
| 4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт |  |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |  |
| кем выдано, срок действия) |  |  |  |  |  |
| 5. Заключение государственной экспертизы проектной документации |  |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |  |
| кем выдано) |  |  |  |  |  |
| 6. Вид нарушения |  |  |  |  |  |
| (описание нарушения, |  |  |  |  |  |
| N и дата предписания об устранении нарушения) |  |  |  |  |  |
| 7. Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (дата) |
| 8. Фактическая дата устранения нарушения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (дата) |
| 9. Приложения на |  | листах |  |  |  |
| (перечень документов, подтверждающих устранение нарушения, |  |  |  |  |  |
| прилагаемых к настоящему извещению) |  |  |  |  |  |

| #G0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (должность - для застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, являющихся юридическими лицами) |
| М.П. (для застройщика или заказчика, лица, осуществля- ющего строитель- ство, являющихся юридическими лицами) |  |  |  |  |

| #G0Отметка о получении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора) |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (должность) |

Приложение N 7

Образец

| #G0ИЗВЕЩЕНИЕ N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | " |  | " |  |  | 200 |  |  | г. |
| (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G01. Застройщик или заказчик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование, |  |  |  |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество, паспортные данные, |  |  |  |  |
| место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |
| 2. Объект капитального строительства |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства, |  |  |  |  |
| основные характеристики |  |  |  |  |
| объекта капитального строительства) |  |  |  |  |
| 3. Адрес объекта капитального строительства |  |  |  |  |
|  |  |  | (почтовый |  |
| или строительный) |  |  |  |  |
| 4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |
| кем выдано, срок действия) |  |  |  |  |
| 5. Заключение государственной экспертизы проектной документации |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |
| кем выдано) |  |  |  |  |
| 6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (дата начала работ) |
| 7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (дата окончания работ) |

#G0Настоящее извещение подтверждает фактическое окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, устранение всех нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, оформление документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также применением строительных материалов (изделий).

| #G0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (должность лица - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом) |
| М.П. (для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом) |  |  |  |  |

| #G0Отметка о получении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора) |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (должность) |

Приложение №8

Образец

| Бланк организации от ____________ исх. № ______________ |  | Начальнику Управления Государственного строительного надзора Л.Л. Притулюку |
| --- | --- | --- |

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать заключение о соответствии ____________________ объекта капитального

построенного / реконструированного / отремонтированного

строительства требованиям технических регламентов и проектной документации объекта:

Наименование объекта:  ________________________________________________________________________________

Функциональное назначение  ________________________________________________________________________________

Адрес в соответствии с Разрешением на строительство _______________________________________________________________________________

Адрес по данным справки ПИБ _______________________________________________________________________________

*    Положительное заключение УГВЭ № ____________ от _________________

Подпись руководителя организации

* если при строительстве объекта данное заключение не предусмотрено, то заключение о соответствии построенного/реконструированного/отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации не выдается и при получении разрешения на ввод, данное заключение не требуется.

Приложение № 9

#G0Перечень документов представляемых на итоговую проверку и находящихся у застройщика

1. Перечень документов, представляемых на итоговую проверку и находящихся у застройщика #M12293 0 8443625 2028685173 77 647486350 3297342578 1771283743 2822 2424388216 3003152355(приложение 11)#S.

2.   Справка по данным технической инвентаризации.

3. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договоров)* #M12293 1 8443625 2028685173 78 4291419738 4148876072 1270582056 2630016640 2202259368 2437378772(приложение 10)#S.

_______________

*Форма акта приемки объекта капитального строительства рекомендуемая (в случае отсутствия такого акта, а также при его заполнении застройщиком и заказчиком могут привлекаться для подписания вышеупомянутого акта или выдачи заключений аккредитованные в установленном порядке негосударственные органы контроля по пожарной, экологической, санитарно-эпидемиологической и другим видам безопасности) (примечание в редакции #M12293 2 8445879 77 4294967262 3980391731 106 2577223777 3154 23947 23947приказа Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга от 13 февраля 2007 года N 21-П#S - см. #M12293 3 8445970 0 0 0 0 0 0 0 1239037605предыдущую редакцию#S).

4. Документ, подтверждающий соответствие построенного (реконструированного, отремонтированного) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и иным нормативным правовым актам.

5. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации.

6.     Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки на выдачу заключения выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копию такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки на выдачу заключения, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

7. Справки, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии).

8. Схема в бумажном и электронном виде, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию участка, выполненную организацией, имеющей право на выполнение геодезических работ, подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договоров).

Приложение 10

Образец

Акт

приемки объекта

капитального строительства

(реконструкции, капитального ремонта)

| #G0от " |  | " |  | 200 |  | г., Санкт-Петербург |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| #G0по адресу: |  |
| --- | --- |

| #G0Комиссия*, назначенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от " |  |  | " |  | 20 |  | г. N |  |

_______________

* Комиссия назначается руководителем Застройщика.

в составе:

| #G0председателя и членов комиссии - представителей: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность, наименование организации) |  | Ф.И.О. |
| 1. Застройщика |  |  |  |  |
|  |  | (должность, наименование организации) |  | Ф.И.О. |
| 2. Территориального управления административного района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |
|  |  | (должность, наименование организации) |  | Ф.И.О. |
| 3. Генерального подрядчика |  |  |  |  |
|  |  | (должность, наименование организации) |  | Ф.И.О. |
| 4. Генерального проектировщика |  |  |  |  |
|  |  | (должность, наименование организации) |  | Ф.И.О. |
| 5. Эксплуатирующей организации |  |  |  |  |
|  |  | (должность, наименование организации) |  | Ф.И.О. |

субподрядные организации:

| #G06. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (должность, наименование организации) |  | Ф.И.О. |
| 7. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность, наименование организации) |  | Ф.И.О. |
| 8. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность, наименование организации) |  | Ф.И.О. |

организации привлеченные к работе комиссии:

| #G09. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (должность, наименование организации) |  | Ф.И.О. |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность, наименование организации) |  | Ф.И.О. |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность, наименование организации) |  | Ф.И.О. |
| 12. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность, наименование организации) |  | Ф.И.О. |

руководствуясь #M12293 0 901919338 0 0 0 0 0 0 0 2193893044Градостроительным кодексом РФ#S, установила:

| #G01. Застройщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | наименование организации |  |  |  |  |  |
| предъявлен к приемке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | наименование объекта и вид строительства |  |  |  |  |  |
| по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство осуществлено на основании разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование органа, выдавшего разрешение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от " |  |  | " |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |
| 3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнившим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | наименование частей или разделов документации |  |  |  |  |  |  |  |
| и субподрядными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование организации и видов выполнявшихся работ |  |  |
| 4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектировщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наименование организации |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнившим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | наименование частей или разделов документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и субподрядными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование организаций, выполненные части или разделы документации |  |  |  |

5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному,

| #G0повторно применяемому) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | серия, шифр проекта |  |  |  |  |  |  |
| 6. Проектно-сметная документация утверждена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от " |  | " |  | г. N |  |
|  | на объект (очередь, пусковой комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:

| #G0начало работ |  | окончание работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | месяц, год |  | месяц, год |

8. Комиссии представлена документация, перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке объект имеет следующие основные показатели:

| #G0Показатели |  |  | Единица измерения | По проекту |  |  | Фактически |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  |  | Б | 1 |  |  | 2 |  |  |
| I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая (полезная) площадь |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| Количество этажей |  |  | этаж |  |  |  |  |  |  |
| Общий строительный объем |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| Площадь встроенных и пристроенных помещений |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| II. Нежилые объекты, объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вместимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего квартир |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| общая площадь |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| жилая площадь |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| однокомнатных |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| общая площадь |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| жилая площадь |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| двухкомнатных |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| общая площадь |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| жилая площадь |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| трехкомнатных |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| общая площадь |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| жилая площадь |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| четырехкомнатных |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| общая площадь |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| жилая площадь |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| пятикомнатных |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| общая площадь |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| жилая площадь |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| шестикомнатных и более |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| общая площадь |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| жилая площадь |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| IV. Объекты производственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

| #G0характеризуются следующими данными |  |
| --- | --- |

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатирующими организациями.

13. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

| #G0Наименование работ | Единицы измерения | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

| #G0всего |  | тыс.руб., |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| #G0строительно-монтажных работ |  |  |  | тыс.руб., |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| оборудования, инструмент и инвентаря |  |  | тыс.руб. |  |

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

| #G0всего |  | тыс.руб., |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| #G0строительно-монтажных работ |  |  |  | тыс.руб., |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| оборудования, инструмент и инвентаря |  |  | тыс.руб. |  |

| #G016. Дополнительные условия |  |
| --- | --- |

Решение комиссии:

| #G0Строительство, реконструкция, капитальный ремонт |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | наименование и адрес объекта |  |

выполненное в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией и действующими нормативными техническими документами считать принятым от генподрядчика для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

| #G0Председатель комиссии*: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |

Члены комиссии*:

_______________

* Все подписи заверяются печатями организаций.

| #G01. |  |  |  | 7. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| 2. |  |  |  | 8. |  |  |  |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| 3. |  |  |  | 9. |  |  |  |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| 4. |  |  |  | 10. |  |  |  |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| 5. |  |  |  | 11. |  |  |  |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| 6. |  |  |  | 12. |  |  |  |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |  | подпись |  | расшифровка подписи |

Приложение 11

Перечень документов,

представляемых на итоговую проверку

и находящихся у застройщика

1. Исполнительная геодезическая документация

1.1. #M12293 0 5200029 0 0 0 0 0 0 0 2839953784Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства#S.

1.2. Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства.

1.3. Акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).

1.4. Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).

1.5. Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений:

1.5.1. Исполнительная схема котлована.

1.5.2. Исполнительная схема свайного основания.

1.5.3. Исполнительная схема фундаментов.

1.5.4. Поэтажные исполнительные схемы многоэтажных зданий.

1.5.5. Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и покрытия здания.

1.5.6. Исполнительная схема лифтовой шахты.

1.5.7. Исполнительная схема кровли.

1.5.8. Исполнительная схема колонн каркасного здания.

1.5.9. Исполнительная схема благоустройства.

1.5.10. Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка.

1.6. Исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей инженерно-технического обеспечения:

1.6.1. Исполнительный чертеж наружных сетей водоснабжения.

1.6.2. Исполнительный чертеж наружных сетей канализации.

1.6.3. Исполнительный чертеж наружных тепловых сетей.

1.6.4. Исполнительный чертеж наружных сетей газоснабжения.

1.6.5. Исполнительный чертеж наружных сетей электроснабжения.

1.6.6. Исполнительный чертеж телефонной канализации.

1.6.7. Исполнительный чертеж наружных сетей связи.

1.6.8. Исполнительный чертеж по сооружениям защиты от электрокоррозии.

1.6.9. Исполнительный чертеж заземляющих устройств.

1.7. Исполнительные чертежи сетей инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения):

1.7.1. Исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации.

1.7.2. Исполнительный чертеж сетей отопления и вентиляции.

1.7.3. Исполнительный чертеж сетей газоснабжения.

1.7.4. Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.

1.7.5. Исполнительный чертеж сетей связи, телевидения и радиофикации.

1.7.6. Исполнительный чертеж автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации.

1.7.7. Исполнительные чертежи по установке технологического оборудования.

2. Документация по освидетельствованию

выполненных работ и испытаниям строительных конструкций

2.1. Выполнение предусмотренных проектом инженерных мероприятий по закреплению грунтов и подготовке оснований.

2.2. Отрывка котлованов, траншей.

2.3. Обратная засыпка выемок.

2.4. Погружение свай, свай-оболочек, шпунта, опускных колодцев и кессонов.

2.5. Стыкование составных свай и свай-оболочек.

2.6. Бурение всех видов скважин.

2.7. Армирование буронабивных скважин.

2.8. Заполнение (инъецирование) буронабивных скважин.

2.9. Устройство искусственных оснований под фундаменты.

2.10. Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.

2.11. Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.

2.12. Установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции.

2.13. Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.

2.14. Гидроизоляция фундаментов.

2.15. Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок.

2.16. Утепление наружных ограждающих конструкций.

2.17. Монтаж сборных железобетонных фундаментов, колонн, ригелей, перемычек, стеновых панелей, плит перекрытий и покрытий, лестничных площадок и маршей, вентблоков, балконных плит.

2.18. Анкеровка плит перекрытий и покрытий.

2.19. Замоноличивание монтажных стыков и узлов.

2.20. Герметизация стыков стеновых панелей.

2.21. Антикоррозийная защита сварных соединений.

2.22. Ограждение балконов и лоджий.

2.23. Установка оконных и дверных блоков.

2.24. Устройство оснований под полы.

2.25. Устройство гидроизоляционного ковра.

2.26. Устройство звукоизоляции полов.

2.27. Антисептирование и огневая защита деревянных конструкций.

2.28. Пароизоляция кровли.

2.29. Теплоизоляция кровли.

2.30. Устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой).

2.31. Устройство кровельных покрытий металлическими листами, металлочерепицей, волнистой асбофанерой и пр.

2.32. Монтаж устройств грозозащиты и заземления.

2.33. Монтаж металлоконструкций.

2.34. Антикоррозийная защита металлоконструкций.

2.35. Устройство навесных фасадов.

2.36. Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорог.

2.37. Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов.

2.38. Протокол измерения уровня шума в помещениях.

2.39. Протокол исследования воздуха в закрытых помещениях.

2.40. Протокол радиационного обследования помещений.

2.41. Санитарно-эпидемиологическое заключение по радиационному фактору.

2.42. Протокол исследования питьевой воды.

2.43. Акт тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания (сооружения).

2.44. Акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций.

2.45. Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность.

2.46. Другие акты испытаний строительных конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и требованиями технических регламентов (норм и правил).

3. Документация по освидетельствованию

и испытаниям инженерно-технических систем

3.1. Отопление и вентиляция:

3.1.1. Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения.

3.1.2. Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия.

3.1.3. Акт гидростатического испытания котлов низкого давления.

3.1.4. #M12293 0 871001031 0 0 0 0 0 0 0 318651954Паспорт вентиляционной системы#S.

3.2. Водопровод и канализация:

3.2.1. #M12293 1 871001031 0 0 0 0 0 0 0 2498049669Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков#S.

3.2.2. #M12293 2 871001031 0 0 0 0 0 0 0 3580510478Акт гидростатического или манометрического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения#S.

3.2.3. Акт обследования водомерного узла.

3.2.4. Протоколы физико-химического и бактериологического исследования воды.

3.3. Газораспределение:

3.3.1. Протокол механического испытания стыковых сварных соединений.

3.3.2. Акт неразрушающего контроля сварных соединений трубопроводов.

3.3.3. Акт испытания газопровода и газового оборудования на герметичность.

3.3.4. Строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода.

3.3.5. Строительный паспорт внутреннего газового оборудования.

3.3.6. Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы.

3.4. Монтаж лифтов:

3.4.1. Акт готовности строительной части к монтажу лифтового оборудования.

3.4.2. Акт полного технического освидетельствования лифта.

3.4.3. Акт приемки лифта в эксплуатацию.

3.5. Электротехнические устройства:

3.5.1. Акт приемки оборудования в монтаж.

3.5.2. Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств.

3.5.3. Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения.

3.5.4. Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов.

3.5.5. Акт освидетельствования заземляющих устройств.

3.5.6. Паспорт заземляющего устройства.

3.5.7. Протокол измерений сопротивления изоляции.

3.5.8. Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль.

3.5.9. Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.

3.5.10. Акт технической готовности электромонтажных работ.

3.5.11. Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.

3.6. Системы пожаротушения и пожарной сигнализации:

3.6.1. Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки пожаротушения.

3.6.2. Акт освидетельствования и испытаний системы пожарной сигнализации.

3.6.3. Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов.

3.7. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы:

3.7.1. #M12293 3 871001031 0 0 0 0 0 0 0 3754306933Акт индивидуального испытания оборудования#S.

3.7.2. Акт передачи оборудования в монтаж.

3.7.3. Акт строительной готовности зданий, сооружений, помещений под монтаж оборудования.

3.7.4. Акт испытания трубопроводов.

3.7.5. #M12293 4 871001100 0 0 0 0 0 0 0 735391477Журнал сварочных работ#S.

3.7.6. Акт комплексного испытания оборудования.

3.8. Наружные тепловые сети:

3.8.1. Акт освидетельствования траншей при подземной прокладке трубопроводов.

3.8.2. Акт освидетельствования оснований и опор под трубопроводы.

3.8.3. Акт освидетельствования тепловой изоляции.

3.8.4. Акт освидетельствования тепловых камер.

3.8.5. Акт на прокладку трубопроводов.

3.8.6. #M12293 5 871001036 0 0 0 0 0 0 0 2675784536Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность#S.

3.8.7. #M12293 6 871001036 0 0 0 0 0 0 0 3526765776Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов#S.

3.8.8. #M12293 7 871001036 0 0 0 0 0 0 0 4050003432Акт о проведении растяжки компенсаторов#S.

3.9. Наружные сети водоснабжения и канализации:

3.9.1. Акт освидетельствования траншей.

3.9.2. Акт освидетельствования оснований под трубопроводы.

3.9.3. Акт освидетельствования колодцев.

3.9.4. Акт на прокладку трубопроводов.

3.9.5. #M12293 8 871001050 0 0 0 0 0 0 0 1340495542Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность#S.

3.9.6. #M12293 9 871001050 0 0 0 0 0 0 0 1790529696Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на прочность и герметичность#S.

3.9.7. #M12293 10 871001050 0 0 0 0 0 0 0 4197667718Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения#S.

3.10. Наружные сети электроснабжения:

3.10.1. Акты освидетельствования траншей и оснований под монтаж кабелей.

3.10.2. Протокол испытания силового кабеля напряжением свыше 1000 В.

3.10.3. Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой.

3.10.4. Протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах.

3.10.5. Журнал прокладки кабелей.

3.10.6. Акт освидетельствования кабельных муфт.

3.10.7. Акт освидетельствования защитного покрытия кабелей.

3.11. Наружные сети связи:

3.11.1. Акт освидетельствования траншей.

3.11.2. Акт освидетельствования кабельной канализации.

3.11.3. Акт на прокладку кабелей.

3.11.4. Акт освидетельствования колодцев кабельной связи.

3.12. Системы телевидения, связи, радиофикации:

3.12.1. Акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей телефонизации.

3.12.2. Акт освидетельствования и испытаний сетей радиофикации.

3.12.3. Акт освидетельствования и испытаний сетей телевидения.

4. Акты, свидетельствующие о соответствии

объекта проектной документации и подтверждающие

его безопасность

4.1. Акт радиационного обследования объекта и ПДК объекта.

4.2. Акт радиационного обследования участка застройки.

5. Журналы *#M12293 0 8443625 1777588327 1376109634 4251889295 1696543308 4 396586 832140160 21341698665прил#S)

5.1. Общий журнал.

5.2. Специальные журналы.

5.3. #M12293 0 1200003904 0 0 0 0 0 0 0 597376775Журнал авторского надзора лица, осуществляющего проектирование#S.

Приложение N 12

Образец

| #G0Номер дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от " |  |  | " |  |  |  | г. |
| Экземпляр N |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |

#G0ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации

| #G0 |  | " |  | " |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G0Настоящее заключение выдано |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование застройщика или заказчика, |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; |  |  |
| фамилия, имя, отчество, паспортные данные, |  |  |
| место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |
| и подтверждает, что объект капитального строительства |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства, |  |  |
| основные характеристики |  |  |
| объекта капитального строительства) |  |  |
| расположенный по адресу |  |  |
|  | (почтовый |  |
| или строительный) |  |  |
| Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |
| кем выдано, срок действия) |  |  |
| Заключение государственной экспертизы проектной документации |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |
| кем выдано) |  |  |
| Соответствует требованиям |  |  |
| (указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), |  |  |
| иных нормативных правовых актов, проектной документации) |  |  |
| Основанием для выдачи настоящего заключения является: |  |  |
| (номер, дата акта итоговой проверки и пр.) |  |  |

| #G0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (должность) |

| #G0Экземпляр заключения получил |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (заполняется представителем застройщика или заказчика с указанием реквизитов документа, подтверждающего представительство) |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (должность) |